# EDK 리뉴얼 프로젝트 종료 보고서

EDK 리뉴얼 프로젝트 (Marcspon 시스템 V1→V2 재구축)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | EDK 리뉴얼 프로젝트 종료 보고서 |
| 프로젝트명 | EDK 리뉴얼 프로젝트 (Marcspon 시스템 V1→V2 재구축) |
| 계약 기간 | 2026-02-02 ~ 2026-08-01 (6개월) |
| 문서 버전 | 통합본 v0.1.6 (장별 최신판 기준, 2026-07-23) |
| 작성일 | 2026-07-21 (통합 2026-07-23) |
| 작성 | 박준석 |
| 대상 | 경영진 / 고객사 |
| 배포 구분 | (확정 예정) |

## 문서 버전 관리

보고서 전체 레벨의 버전 이력. 각 장의 세부 이력은 장별 파일의 버전 이력 표 참조.

규칙: major.minor.patch — patch: 자구 수정 / minor: 내용 추가·구조 변경 / major: 제출·승인 단위. 버전 상승 시 이전 파일 보존(복사 후 수정).

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 2026-07-08 | 전 장(1~9) 초안 최초 작성 |  |
| v0.2.0 | 2026-07-08 | 계약서 기준 프로젝트명(EDK 리뉴얼 프로젝트)·계약기간(2026-02-02~08-01) 반영 (표지·2장) |  |
| v0.3.0 | 2026-07-21 | QA 전 도메인 검증 완료 반영 (6장 v0.2.0·7장 v0.2.0). ※ 실제 작성일 기준 정정: 초안 작성일은 2026-07-21 (기존 07-08 표기는 오기) |  |
| v0.4.0 | 2026-07-23 | 성능·보안 실측 반영(4~6장)·전략 전환 서사 정정(2~3장)·FP 규모 산정 추가(4장) — 통합본 v0.1.0 생성 | 박준석 |
| v0.4.1 | 2026-07-23 | 5장 웹공시 정적 스냅샷 최종 증거 반영 — 정합성 결론 한정(푸터 부제 차이 별도 확인)·픽셀 비교 환경 명시·전체 화면 로드 유의점 (5장 v0.7.0) | 박준석 |
| v0.4.2 | 2026-07-23 | 작성자 확정(박준석) · 7.4 이관 산출물 목록(GitHub·Jira·Confluence 포함) · 부록 D 주요 릴리스 14건 선별 확정 (7장 v0.3.0·9장 v0.3.0) | 박준석 |
| v0.4.3 | 2026-07-23 | 7.4 정정 — 기존 개선분 행 삭제(당사 수행 산출물 아님) · 저장소 위치 정밀화(개발 정본 = 당사 GitHub, 고객 GitHub 전달용 저장소 2종에 코드 동기화) (7장 v0.3.1) | 박준석 |
| v0.4.4 | 2026-07-23 | 1·2·5장 PDF 비동기 서술 제거 — 기존 시스템의 비동기 전환은 당사 수행 아님(사용자 확정). 1장 성과는 실측 확인으로 대체, 5장은 승계 사실만 기술 (1장 v0.3.0·2장 v0.4.1·5장 v0.8.0) | 박준석 |

## 장별 구성 (통합 기준 버전)

| 장 | 제목 | 기준 버전 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1. 요약 (Executive Summary) | v0.3.0 |
| 02 | 2. 프로젝트 개요 | v0.4.1 |
| 03 | 3. 추진 내용 및 경과 | v0.4.2 |
| 04 | 4. 수행 결과 | v0.3.0 |
| 05 | 5. 성능·보안 개선 | v0.8.0 |
| 06 | 6. 품질 및 검증 결과 | v0.4.0 |
| 07 | 7. 잔여 과제 및 이관 사항 | v0.3.1 |
| 08 | 8. 리스크 및 권고사항 | v0.2.0 |
| 09 | 9. 부록 | v0.3.0 |

각 장의 세부 변경 이력은 장별 원본 파일(docs/결과보고서/)의 버전 이력 표 참조. 본 통합본에서는 장별 이력 표를 생략한다.

차례

# 1. 요약 (Executive Summary)

## 1.1 결론

본 프로젝트는 성능 병목과 보안 취약 요인을 안고 있던 Marcspon 레거시 백엔드 시스템을 최신 기술 스택으로 전면 재구축하면서, 사용자가 이용하는 화면(UI/UX)과 데이터, API 계약은 100% 보존하는 전략으로 수행되었다. 개발(dev) 환경 기준으로 전체 도메인의 기능 구현과 시스템 전환, 그리고 도메인별 화면 검증이 완료되었으며, 운영(prod) 환경 전환은 전략 수립을 마치고 실행 의사결정 단계에 있다.

## 1.2 핵심 성과

첫째, 기능 구현 완료. 인권영향평가(HRIA), 갭(GAP)진단, 중대성평가, 공급망평가, 보고서, 목표관리 등 전 업무 도메인에 걸쳐 기존 시스템과 동일한 API 계약을 신규 백엔드에서 완전 구현하였다 (주요 도메인 기준 300여 개 엔드포인트).

둘째, 성능 구조 개선. 진단 생성 방식을 데이터 복사 구조에서 참조 구조(JSONB)로 전환하여 생성 속도를 약 10배 개선하도록 설계하였고, 동일 조건 비교 실측으로 달성을 확인하였다 (진단 생성 10.5배·목록 조회 11.9배, 5장 참조).

셋째, 보안 체계 강화. 레거시에서 식별된 접근 통제·저장소 노출·키 관리 관련 취약 요인을 신규 백엔드 설계에서 해소하였다. 다만 사용자가 체감하는 화면 동작과 권한 경계는 기존과 동일하게 유지하였다.

넷째, 품질 검증 체계 확보. 자동화 테스트 5,000건 이상을 구축하였고(레거시 대비 약 388배), 기존 시스템과의 실측 대조에 기반한 화면 검증을 전 업무 도메인(갭진단·보고서·인벤토리·중대성평가·인권영향평가·공급망평가)에 걸쳐 완료하였다 (2026년 7월 기준). 공급망평가는 협력사 평가 전 과정을 실사용 시나리오로 완주하며 검증하였다.

다섯째, 개발 환경 전환 완료. 2026년 6월, 개발 환경의 전체 도메인(admin/client/report)이 신규 백엔드 기반으로 전환되어 운영 중이다. 기존 운영 데이터 30,000건 이상의 이관 검증도 완료되었으며, 이후 QA 기간 동안 발견된 보완 사항은 수정 → 배포 → 재검증 절차로 지속 처리되고 있다 (2026년 7월 21일 기준 릴리스 250회 이상).

## 1.3 잔여 과제

QA 과정에서 건별 등록되는 세부 보완 항목의 처리·재검증, 운영 환경 전환(cutover) 실행, 그리고 전환 완료 전까지의 기존 시스템 변경 동기화 체계 운영이 남아 있다. 운영 전환은 데이터 이관 전략이 확정된 상태로, 선결 조건 충족 확인 후 실행 시점의 의사결정이 필요하다.

# 2. 프로젝트 개요

## 2.1 배경 및 목적

Marcspon은 ESG 진단·평가·공시를 지원하는 플랫폼으로, 기존 시스템(이하 V1)은 수년간의 기능 확장을 거치며 다음과 같은 구조적 한계에 도달하였다.

성능 측면에서는 진단 생성 시 수백 건의 데이터를 복사하는 구조로 인해 생성에 수 초가 소요되고 사용자 증가 시 데이터베이스 부하가 집중되는 문제가 있었으며, 이는 본 프로젝트의 백엔드 재구축으로 해소되었다. 보안 측면에서는 접근 통제, 파일 저장소 공개 설정, 인증 키 관리 등에서 개선이 필요한 취약 요인이 식별되었다 (상세는 5장). 유지보수 측면에서는 244개에 달하는 세분화된 모듈 구조로 인해 단순한 기능 추가에도 다수 파일의 수정이 필요하여 개발 생산성이 저하되어 있었고, 기반 기술(Python 3.9, Django 4.2)의 지원 종료 주기도 도래하고 있었다.

본 프로젝트의 목적은 이러한 한계를 해소하기 위해 백엔드 시스템을 최신 기술 기반으로 전면 재구축(이하 V2)하되, 고객이 이용 중인 서비스의 연속성을 완전하게 보장하는 것이다.

## 2.2 범위 및 원칙

프로젝트 범위는 백엔드 시스템의 전면 재작성과 운영 데이터 이관이며, 수행 전 기간에 걸쳐 다음 3대 원칙을 준수하였다.

- 데이터 보존 — ID, 날짜, 상태를 포함한 모든 운영 데이터를 그대로 이관한다.

- API 계약 보존 — 기존 시스템의 API 경로·응답 형식·인증 방식을 동일하게 유지한다 (필드 추가는 허용, 삭제는 불허).

- UI/UX 완전 보존 — 기술 스택이 바뀌어도 사용자가 체감하는 화면과 동작(Look & Feel)은 동일하게 유지한다. 성능·보안 개선은 사용자에게 보이지 않는 내부 설계에만 적용한다.

## 2.3 기간 및 추진 체계

본 프로젝트의 참여 인력과 역할은 다음과 같다.

| 구분 | 성명 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| EDK | 권은령 이사 | 프로젝트 총괄 |
| EDK | 이수미 | 업무 검증 (QA) |
| EDK | 이민영 | 업무 검증 (QA) |
| 개발 | 박준석 | 시스템 설계·개발 |

본 프로젝트(EDK 리뉴얼 프로젝트)는 계약 기간 2026년 2월 2일부터 2026년 8월 1일까지 6개월간 수행되었다. 주요 시점은 다음과 같다: 착수 및 레거시 분석(2월), 추진 전략 확정(4월 25일), 백엔드 API 호환 구현 완료(5월 23일), 개발 환경 전체 전환(6월 5일), 기능 커버리지 검증 종결(6월 27일). 상세 경과는 3장에 기술한다.

## 2.4 기술 스택 변화

| 구분 | V1 (기존) | V2 (신규) |
| --- | --- | --- |
| 언어 | Python 3.9 | Python 3.13 |
| 백엔드 프레임워크 | Django 4.2 + DRF 3.14 | Django 6.0 + Django Ninja 1.5 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL (AWS Aurora) | PostgreSQL 17 (AWS Aurora) + JSONB 활용 |
| 인증 | 세션/커스텀 | JWT 기반 (기존 인증 흐름과 호환 유지) |
| 비동기 처리 | Celery + SQS | Celery + SQS (적용 범위 확대) |
| 프론트엔드 | Next.js 14 + Chakra UI | 기존 코드 보존 (UI/UX 보존 원칙, 3.1 참조) |
| 프론트 배포 | AWS Amplify | AWS Amplify (기존과 동일 모델 유지) |
| 백엔드 배포 | AWS ECS Fargate | AWS ECS Fargate |

프론트엔드는 당초 신규 재작성을 진행하였으나, 화면이 달라지는 것 자체가 고객 경험의 변화가 된다는 문제가 진단되어 신규 개발을 중단하고 기존 코드를 그대로 신규 백엔드에 연결하는 전략으로 전환하였다. 이 결정의 배경과 경위는 3.1절에 기술한다.

# 3. 추진 내용 및 경과

## 3.1 추진 전략 — 백엔드 재구축 + 프론트엔드 보존

프로젝트 초기에는 백엔드와 프론트엔드를 모두 신규 기술로 재작성하는 방안으로 추진하였고, 실제로 신규 프론트엔드 구축이 상당 규모 진행되었다. 그러나 신규 화면을 구축·검토하는 과정에서 핵심 문제가 진단되었다: 화면을 새로 만들면 세부 UI/UX가 기존과 달라질 수밖에 없고, 그 차이 자체가 고객 경험의 변화가 된다는 점이다. 고객사 실무자들은 수년간 기존 화면과 업무 흐름에 적응해 있으며, 기능이 같더라도 화면 구성·동선이 달라지면 재교육과 적응 비용이 발생하고 축적된 사용 관행이 훼손된다.

이 진단에 따라 프론트엔드 신규 개발을 중단하고, 2026년 4월 25일 검증된 기존 화면은 그대로 보존하고, 신규 백엔드가 기존 API 계약을 완전 호환 제공한다는 전략으로 전환을 확정하였다. 사용자 관점의 변화(재교육·적응 비용)를 0으로 만드는 것이 이 전략의 일차 목표이며, 그 결과 성능·보안 개선은 사용자에게 보이지 않는 백엔드 계층에 집중되었다 — 개선의 일차 목적 역시 개별 화면의 체감 속도보다 동시 사용자 증가 시의 서버·DB 부하 구조 해소와 보안 체계 재정비에 있다 (5장의 측정 범위·유의점과 동일한 관점). 개념 검증(PoC)을 통해 기술 성립성을 5개 항목 전부 통과로 확인한 후 정식 채택하였다.

전환 결정 시점의 코드 규모 현황과 각 영역의 결정은 다음과 같다.

| 지표 | V1 (기존) | V2 (신규) | 함의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 코드 규모 | 약 38만 라인 | 약 14.7만 라인 (신규 구축 진행분) | 신규 개발 중단 — 고객 경험 보존 진단에 따라 기존 화면 코드 보존으로 전환 |
| 백엔드 코드 규모 | 약 11.5만 라인 | 약 7.5만 라인 | 재구축 지속 — 구조 통합으로 슬림화 |
| 백엔드 테스트 규모 | 112 라인 | 43,000+ 라인 | 신규 백엔드의 견고성 |

## 3.2 단계별 경과

| 단계 | 내용 | 완료 시점 |
| --- | --- | --- |
| 준비 단계 (계약 전) | 프로젝트 셋업, 아키텍처·도메인 설계, 핵심 도메인 선행 구현 착수 | 2026-01 |
| 사전 단계 | 원계획(전면 재작성)에 따른 신규 백엔드·프론트 개발 및 레거시 분석 | 2026-02 ~ 04 |
| 전략 전환 | 고객 경험 보존 진단에 따른 전략 재수립 + PoC 기술 검증 (5/5 통과) | 2026-04-25 |
| 1단계 | 신규 백엔드의 기존 API 완전 호환 구현 — 전 도메인 audit 및 구현 | 2026-05-23 |
| 2단계 | 프론트엔드 통합 및 API 게이트웨이 분리 (admin/service) | 2026-05-26 |
| 3단계 | 도메인별 통합 검증 (화면 QA) | 2026-07-21 (전 도메인 완료, 세부 보완 처리 중) |
| 4단계 | 개발 환경 전면 전환 (전체 도메인) | 2026-06-05 |
| 커버리지 검증 | 기존 화면이 호출하는 전 API의 신규 백엔드 커버 확인 — 미커버 0건 | 2026-06-27 |

계약 체결에 앞서 2026년 1월부터 준비 작업이 진행되었다. 프로젝트 저장소 구성과 아키텍처·도메인 모델 설계, 그리고 인권영향평가·공급망·중대성평가 등 핵심 도메인의 선행 구현이 이 시기에 착수되었다 (저장소 이력 기준 커밋 75건).

사전 단계(2~4월)에서는 계약 착수와 함께 다음 작업을 수행하였다. 첫째, 레거시 시스템 전반의 분석 — 도메인 구조, 데이터 모델, 성능 병목, 보안 취약 요인에 대한 리뷰 문서를 체계적으로 작성하였고 이것이 5장 개선 설계의 기반이 되었다. 둘째, 신규 백엔드의 핵심 도메인 구축 — 도메인 모델 설계(JSONB 전략 포함)와 함께 공급망 증빙, 보고서 스냅샷, 인권영향평가(테넌트 격리 포함), 데이터 연계 등 핵심 도메인의 API를 구현하였다. 셋째, 관리자 기능 신규 개발 — 중대성평가 관리, 가이드 인덱스, 공시 기준, 번역·단위 관리 등 관리자용 기능을 구축하였다. 넷째, 데이터 마이그레이션 체계 구축 — 기존 운영 데이터의 변환·이관 체계를 만들고 개발 환경에 30,000건 이상을 이관하였다(3~4월). 이 작업들은 전략 전환 이후에도 신규 백엔드의 근간으로 그대로 활용되었다.

전략 전환(4/25)은 신규 프론트엔드를 구축·검토하는 과정에서 화면 차이로 인한 고객 경험 변화가 문제로 진단됨에 따라, 프론트엔드 신규 개발을 중단하고 기존 화면 보존 + 백엔드 중심으로 전략을 재수립한 결정이다 (3.1 참조).

1단계에서는 도메인별로 기존 시스템의 API 동작을 실측 대조하며 신규 백엔드에 구현하였다. 단순히 문서 사양이 아니라 기존 시스템의 실제 응답을 기준(ground truth)으로 삼아 응답 형식, 오류 메시지, 다국어 협상까지 동일하게 재현하는 방식으로 진행하였다.

2단계에서는 기존 프론트엔드 3개 앱(관리자/고객/보고서)을 신규 환경에 통합하고, 기존 시스템과 동일하게 관리자용·서비스용 API를 호스트 단위로 분리하였다.

4단계에서 개발 환경의 전체 도메인이 신규 백엔드 기반으로 전환되었으며, 이후 지속적인 검증과 보완 배포를 거쳐 2026년 6월 27일 기준 기존 화면이 호출하는 API 중 신규 백엔드가 커버하지 못하는 항목이 0건임을 확인하였다.

## 3.3 주요 마일스톤 타임라인

소스 저장소 이력 실측(3.4)에 근거한 전체 기간 타임라인이다.

- 2026-01 — (계약 전 준비) 프로젝트 저장소 구성, 아키텍처·도메인 설계, 핵심 도메인 선행 구현 착수

- 2026-02-02 — 계약 착수. 신규 백엔드 핵심 도메인 구축 개시 (공급망·보고서·인권영향평가·데이터 연계)

- 2026-03 — 관리자 기능 구축 (중대성평가 관리, 가이드 인덱스, 공시 기준, 번역·단위 관리)

- 2026-03~04 — 데이터 이관 체계 구축, 개발 환경 30,000건 이상 이관

- 2026-04-25 — 추진 전략(백엔드 재구축 + 프론트 보존) 전환 확정, PoC 5/5 통과

- 2026-05-23 — 백엔드 API 호환 구현 완료 (전 도메인)

- 2026-05-26 — 프론트 통합 및 API 게이트웨이 분리 완료

- 2026-06-05 — 개발 환경 전체 도메인 전환 (admin/client/report)

- 2026-06-27 — API 커버리지 전수 검증 종결 (미커버 0건)

- 2026-07-21 — 화면 QA 전 도메인 완료

- 2026-07 현재 — QA 세부 보완 항목 처리 및 운영 전환 준비

## 3.4 월별 활동 요약 (소스 저장소 이력 실측)

계약 기간 동안 신규 시스템 저장소에 반영된 변경은 커밋 약 4,060건, 코드 리뷰를 거친 변경 묶음(PR) 1,105건이다 (2026-02-02~07-19 실측, main 브랜치 기준). 아래 표의 수치는 누적이 아닌 각 월에 반영된 건수이며, 합계가 위 총계와 일치한다. 계약 전 준비 기간(1월)은 구분하여 표기하였고 합계에는 포함하지 않았다.

| 월 | 커밋 수 (해당 월 반영분) | PR 수 (해당 월) | 주요 활동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1월 (계약 전) | 75 | — | 준비 — 저장소 구성, 아키텍처·도메인 설계, 핵심 도메인 선행 구현 |
| 2월 | 52 | 2 | 착수 — 신규 백엔드 핵심 도메인 구축 (공급망 증빙, 보고서 스냅샷, 인권영향평가 테넌트 격리, 데이터 연계, 에디터 표준화) |
| 3월 | 138 | 18 | 관리자 기능 구축 — 중대성평가 관리, 가이드 인덱스, 공시 기준, 번역·단위 관리 |
| 4월 | 595 | 90 | 추진 전략 확정(4/25) 및 기존 시스템 완전 호환 구현 착수 — 도메인별 실측 대조(audit)와 동등성 검증 테스트 체계 구축 |
| 5월 | 686 | 135 | 전 도메인 API 호환 구현 완료(5/23), 프론트엔드 통합 및 API 게이트웨이 분리(5/26) |
| 6월 | 1,464 | 500 | 검증 최정점 — 개발 환경 전체 전환(6/5), 화면 QA, API 커버리지 전수 검증 종결(6/27) |
| 7월 | 1,126 | 360 | 화면 QA 이슈 정리 및 안정화, 운영 전환 준비 (진행 중) |

월별 추이는 프로젝트의 성격 변화를 보여준다. 전반(2~3월)은 신규 구축 중심, 중반(4~5월)은 기존 시스템과의 호환 구현 중심, 후반(6~7월)은 검증과 안정화 중심으로, 후반부의 활동량 증가는 실측 대조 기반 검증 체계가 본격 가동된 결과이다.

# 4. 수행 결과

## 4.1 기능 구현 — 전 도메인 API 호환 구현 완료

전 업무 도메인에 걸쳐 기존 시스템과 동일한 API 계약을 신규 백엔드에서 구현 완료하였다. 도메인별 구현 규모는 다음과 같다.

| 업무 도메인 | 구현 엔드포인트 수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 인권영향평가 (HRIA) | 115 | 관리자 62 + 서비스 53 |
| 갭(GAP)진단 | 30 | 관리자 11 + 서비스 19 |
| 중대성평가 | 39 | 평가·토픽·설문·보고서 포함 |
| 공급망평가 | 53 | 평가·협력사·PDF 포함 |
| 보고서 (Report) | 61 | 본체·콘텐츠·AI 기능 포함 |
| AI 보고서 검토 | 2 | 신규 백엔드 모델 포팅 포함 |
| 목표 관리 (Goal) | 15 |  |
| 공시 기준 (Disclosure) | 2+ | 다국어 처리 포함 |
| 기반 도메인 (인증·기업·조직·대시보드·번역 등) | 다수 | 회원·권한·사업장·자회사·지표 등 |

구현은 응답 데이터의 필드 구성·명명 규칙(camelCase)·오류 응답 형식·다국어 메시지까지 기존 시스템과 동일한 수준으로 재현하였으며, 2026년 6월 27일 커버리지 전수 검증에서 기존 화면이 호출하는 API 중 미커버 항목 0건을 확인하였다.

## 4.2 데이터 마이그레이션

기존 운영 데이터베이스의 데이터를 신규 스키마로 이관하는 변환 체계를 구축하고, 개발 환경에서 30,000건 이상의 데이터 이관을 완료하였다. 이관 과정에서 ID·날짜·상태 등 원본 값을 그대로 보존하는 원칙(2.2)을 적용하였으며, 이관 데이터는 화면 검증(6장)의 기준 데이터로 활용되어 정합성이 함께 확인되었다.

운영 환경 데이터 이관은 운영 전환(cutover) 시점에 최신 운영 데이터를 전량 재이관하는 전략으로 확정되어 있다 (7.2 참조).

## 4.3 배포 체계

백엔드는 AWS ECS Fargate 기반으로 배포 체계를 구축하고, 버전 관리·이미지 빌드·배포 검증(smoke test)을 표준화하여 프로젝트 기간 중 250회 이상의 릴리스를 무중단으로 반복 수행하였다 (2026년 7월 21일 기준 v0.252.0, 개발 환경 라이브 버전 실측). 프론트엔드는 기존 시스템과 동일한 AWS Amplify 배포 모델로 정렬하고, 소스 변경 시 자동 동기화·배포되는 파이프라인을 구축하였다.

배포마다 버전 정합성 자동 검증(빌드 훅)과 배포 직후 상태 확인 절차를 적용하여, 배포로 인한 회귀가 운영에 유입되지 않는 체계를 확립하였다. QA 검증에서 발견된 보완 사항도 이 체계 안에서 수정 → 배포 → 배포 환경 재검증의 동일한 절차로 처리되고 있다.

## 4.4 수행 규모 산정 (기능점수 관점)

프로젝트 수행 규모를 정량화하는 한 가지 방법으로, 기능점수(FP, Function Point) 간이 산정을 수행하였다. 산정 근거는 추정이 아니라 신규 백엔드 소스 코드의 실측이며(API 엔드포인트·데이터 모델 전수 집계, 2026-07-23), 소프트웨어사업 대가산정 가이드(KOSA)의 간이법에 따라 기능 유형별 평균 복잡도 가중치를 적용하였다.

백엔드 신규 구축 (완료·인도분)

| 기능 유형 | 산정 근거 (코드 실측) | 수량 | 평균 가중치 | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외부입력 (EI) | 등록·수정·삭제 API (POST/PATCH/PUT/DELETE) | 591 | 4.0 | 2,364.0 |
| 외부조회 (EQ) | 조회 API (GET — 출력물성 조회도 보수적으로 EQ 적용) | 358 | 3.9 | 1,396.2 |
| 내부논리파일 (ILF) | 데이터 모델 | 144 | 7.5 | 1,080.0 |
| 외부연계파일 (EIF) | 외부 서비스 연동 (파일 저장소·AI·번역) | 3 | 5.4 | 16.2 |
| 합계 |  |  |  | 약 4,856 FP |

프론트엔드 신규 구축 (전략 전환으로 중단, 별도 표기)

| 구분 | 규모 (실측) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 신규 프론트엔드 구현분 | 약 14.7만 라인 | 전략 전환(4/25) 시점까지 구현 — 신규 개발 중단 (3.1 참조). 참고 환산 시 약 2,900 FP 상당(언어별 평균 약 50라인/FP 환산 참고치) |

프론트엔드 중단분은 백엔드와 동일 기능의 표현 계층이므로 FP 총계에 합산하지 않고(기능 이중 계상 방지) 수행된 작업 규모로 별도 표기한다.

산정 방법의 한계 (해석 시 유의): ① 위 백엔드 FP는 엔드포인트 단위 집계로, 기존 시스템 호환을 위한 관리자/서비스 이중 노출과 별칭 경로가 포함되어 상한 성격의 수치다. 반대로 조회 API를 전부 하위 가중치(EQ)로 처리한 것은 하향 보수 요소다. ② 참고로 코드 라인 기반 환산(백엔드 약 7.5만 라인, 약 50라인/FP)으로는 약 1,500 FP가 나오는데, 이 격차는 호환 어댑터 구조상 기능당 코드가 얇은(재사용이 많은) V2의 특성을 반영한다 — 실제 기능 규모는 두 값 사이로 보는 것이 합리적이다. ③ 본 산정은 대가 산정용 정식 FP 산출(단위 프로세스 식별·복잡도 개별 판정)이 아닌 규모 파악용 간이 산정이다.

# 5. 성능·보안 개선

성능·보안 개선은 본 프로젝트에서 백엔드 재구축을 결정한 핵심 동인이다. 모든 개선은 사용자에게 보이지 않는 내부 설계에 적용되었으며, 화면 동작과 사용 권한 체계는 기존과 동일하게 유지되었다. 본 장의 성능 수치는 실측 / 구조적 사실 / 목표치를 구분해 표기한다.

## 5.1 성능 개선

레거시 시스템의 주요 성능 문제와 신규 시스템의 해결 방식은 다음과 같다.

| 문제 (V1) | 해결 (V2) | 효과 · 근거 수준 |
| --- | --- | --- |
| 진단 생성 시 수백 건 데이터 복사(생성 1건당 약 1,500행 저장) — 사용자 증가 시 DB 부하 집중 | 복사 없이 원본을 참조하는 구조(JSONB 스냅샷 1행)로 전환 | 생성 속도 10.5배 개선 — 동일 조건 비교 실측 (아래 상세) |
| 목록 조회 시 진단마다 수천 행을 읽어 충족률을 실시간 계산 — 진단 수가 늘수록 조회 부하 급증 | 진단당 1행(스냅샷)만 읽어 계산 — 조회 시 DB 읽기량을 행 단위에서 건 단위로 축소 | 목록 조회 11.9배 개선 — 동일 조건 비교 실측 (아래 상세) |
| 웹공시 보고서를 열 때마다 서버가 화면을 새로 렌더링 — 조회자가 많을수록 서버 부하·응답 지연 | 공개 시점에 완성본(정적 페이지)을 미리 생성해 CDN 캐시에서 그대로 서빙 (미생성 시 기존 동적 렌더로 자동 폴백) | 반복 조회 첫 응답 약 10배 개선 (0.37초 → 0.04초) — 실측 (아래 상세) |
| 과도하게 세분화된 모듈(244개)과 복잡한 데이터 조회 구조 | 23개 업무 도메인 중심으로 재편 | 신규 기능 개발 기간 단축 (3일 → 1일 수준, 생산성 약 3배) — 설계 분석 기반 목표치 |

PDF·엑셀 등 산출물 생성 구조는 본 프로젝트의 개선 항목이 아니다. 신규 시스템은 기존 시스템의 현재 구조(PDF = 비동기 작업 큐 처리, 엑셀 = 요청 내 처리)를 동일하게 승계하여 동작 호환을 유지하였다 (계약 보존 원칙). 한편 대용량 PDF 생성 자체의 소요 시간(브라우저 렌더링 병목)은 별도 최적화 과제로, 운영 전환 이후의 개선 후보로 남긴다 (7장 참조).

### 동일 조건 비교 실측 (2026-07-23)

기존(V1)과 신규(V2)의 실제 서비스 코드를 같은 서버·같은 데이터베이스(PostgreSQL 16) 환경에서 실제 운영 데이터와 동일한 규모(분류 체계 82개 노드 · 문항 257개 · 선택항목 868개)로 나란히 실행해 측정하였다. 운영 중인 기존 시스템에는 어떤 요청도 보내지 않았으며, 각 항목 5회 반복 측정의 중앙값이다.

① 진단 생성 (전 문항 구조 복사가 일어나는 지점):

| 항목 | 기존 (복사 구조) | 신규 (참조 구조) | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진단 1건 생성 시간 | 366ms | 35ms | 10.5배 |
| 생성 1건당 DB 쿼리 수 | 209회 | 5회 | 42배 감소 |
| 생성 1건당 저장 행 수 | 약 1,485행 | 1행 | — |

② 진단 목록 조회 (충족률 4종을 계산해 표시하는 화면, 응답 완료 진단 6건 목록 기준):

| 항목 | 기존 (행 단위 로드) | 신규 (스냅샷 로드) | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목록 조회 시간 | 651ms | 55ms | 11.9배 |
| 조회 1회당 DB 쿼리 수 | 22회 | 1회 | 22배 감소 |
| 조회 1회당 DB가 반환하는 행 수 | 12,209행 (진단당 약 2,000행) — 실측 | 6행 (진단당 1행) | — |

두 측정 모두 서버와 데이터베이스가 같은 장비에 있는 조건이므로 쿼리 왕복 비용이 최소인 상태다. 실제 운영처럼 데이터베이스가 별도 서버면 쿼리 왕복 지연이 기존 구조(생성 209회·조회 22회)에 곱해져 격차가 더 벌어진다 — 기존 운영 환경에서 진단 생성에 수 초가 걸리던 관측과 부합하며, 위 배수는 보수적인 하한이다.

측정 스크립트와 결과는 재현 가능한 형태로 보존되어 있다 (부록 E 참조 문서 — 진단 생성·조회 성능 비교 실측 기록).

③ 웹공시 보고서 조회 (외부 공개된 공시 보고서를 여는 시점 — 고객·외부 이해관계자가 직접 체감하는 구간):

| 항목 | 기존 (매 조회 렌더링) | 신규 (정적 스냅샷 + 캐시) | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 반복 조회 시 첫 응답 | 약 0.37초 (매번 새로 렌더) | 약 0.04초 (캐시에서 즉시) | 약 10배 |
| 전송 데이터 | 약 159KB | 약 96KB | 약 40% 감소 |

측정 대상은 현재 기존 시스템 운영 환경에 공개돼 있는 실제 공시본 7건(전부 매 조회 렌더링 방식임을 확인)이며, 신규 측은 개발 환경의 정적 스냅샷이다. 정적 서빙은 서버 성능과 무관한 캐시 전달이고 기존 측이 더 빠른 운영 환경이므로 이 비교는 신규 시스템에 불리한(보수적) 조건이다.

빨라져도 내용이 같은지는 실제 공시 보고서(기존 시스템 개발 환경 화면 vs 신규 정적 스냅샷)를 픽셀 단위로 비교해 확인하였다 — 본문 기준 차이 0.001~0.01%(글자 경계 노이즈 수준)로, 복합 페이지(다이어그램·표·강조 셀·이미지) 포함 본문은 셀 단위 일치한다. 다만 화면 하단 꼬리말(푸터)의 부제 한 줄이 비교 대상인 기존 화면에서만 표시되지 않는 차이가 확인되어 별도 확인 항목으로 관리한다(신규 시스템은 소스 코드 기준 정상 표기이며, 기존 화면의 미표시 원인은 확인 중). 이 개선은 개발 환경 배포·검증까지 완료된 상태다.

이 수치의 해석에도 유의점이 있다. 위 값은 "첫 응답(문서)까지의 서버 속도"다. 화면이 완전히 그려지기까지의 전체 시간은 페이지당 상당량의 이미지·스크립트 로딩이 지배하는데, 정적 스냅샷은 이 부분을 줄이지 않으므로 전체 화면 로드의 개선 폭은 10배보다 작다(정확한 배수는 별도 측정 필요). 또한 최초 1회(캐시가 비어 있을 때)는 준비 과정으로 1.8초 내외가 걸릴 수 있으며 이후 조회부터 0.04초 수준이다 — 공시본은 다수가 반복 조회하는 특성상 실사용 조건에서 유리한 구조다.

### 측정 범위와 해석상 유의점

첫째, ①·② 수치는 서버(백엔드) 처리 구간의 실측이다. 사용자가 화면에서 체감하는 응답 시간은 여기에 네트워크 왕복과 화면(프론트엔드) 처리 시간이 더해지는데, 화면 코드는 사용 경험 보존 원칙에 따라 기존 시스템 그대로 유지되었으므로 이 구간은 변하지 않았다. 따라서 백엔드 비중이 작은 화면에서는 체감 개선 폭이 위 배수보다 작을 수 있으며, 반대로 백엔드가 수 초를 차지하던 작업(진단 생성 등 대량 데이터 처리)일수록 체감 개선이 크게 나타난다. 본 개선의 일차 목적도 개별 화면의 체감 속도보다는 동시 사용자 증가 시의 서버·DB 부하 구조 해소(생성 1건당 저장 1,485행→1행, 조회 1회당 읽기 12,209행→6행)에 있다. 행 수 지표는 DB가 조인·정렬로 만들어 서버에 전달하고 서버가 객체로 변환하는 단위 수를 뜻하며, 신규 구조의 행은 개당 크기가 크므로(스냅샷 포함) 전송 데이터량 자체의 감소 폭은 행 수 감소 폭보다 작다 — 시간 실측(11.9배)이 이 모든 효과를 합산한 결과다.

둘째, ①·②의 실측 도메인은 갭진단이다. 같은 참조(스냅샷) 구조가 인권영향평가 등 다른 진단 도메인에도 동일하게 적용되어 있으나, 수치 실측은 갭진단을 대표 사례로 수행하였다. 타 도메인의 개선 폭은 데이터 규모에 따라 다를 수 있다. 셋째, ③(웹공시 조회)은 사용자 체감 구간의 개선으로, 위 첫째 유의점의 예외에 해당한다 — 첫 응답 시간이 곧 이용자가 기다리는 시간이다.

## 5.2 보안 개선

레거시 시스템 분석 과정에서 접근 통제, 파일 저장소 설정, 인증·키 관리 등의 영역에서 개선이 필요한 요인들이 식별되었으며, 신규 백엔드는 이를 설계 단계에서 해소하였다.

| 영역 | 개선 내용 (V2) |
| --- | --- |
| 데이터 접근 통제 | 고객사 단위 데이터 격리를 서버 계층에서 일괄 강제. 소속이 다른 데이터에 대한 접근은 서버가 차단 |
| 파일 저장소 | 저장 파일 기본 정책을 비공개로 전환하고, 시간 제한이 있는 서명 URL 방식으로만 접근 허용. 저장 경로에 고객사 단위 격리 적용 |
| 권한 체계 | 커스텀 방식의 권한 관리를 프레임워크 표준 체계로 재정비. 신규 관리 API에는 관리자 권한 검증을 일괄 적용 |
| 인증 | 표준 토큰(JWT) 기반 인증으로 재구축하되 기존 인증 흐름과의 호환 유지. 테넌트(고객사) 검증 API에 인증 필수·차단 우선(fail-closed) 정책 적용 |
| 키 관리 | 서비스 키와 외부 연동 키를 용도별로 분리하고 비밀 관리 서비스(AWS Secrets Manager) 기반으로 일원화. 소스 코드 내 키 보관 제거 |
| 네트워크 접근 통제 | 접속 허용 IP 검증 로직을 위·변조에 안전한 방식으로 재정비 |
| 로깅 | 기록 항목을 최소화하고 민감 정보 마스킹 적용 |

보안 동작의 검증 근거는 6.4(품질 및 검증 결과 — 보안 검증)에 정리되어 있다. 보완하면, 위 접근 통제 항목은 자동화 테스트로 상시 검증되고 있으며, 2026-07-23 격리 환경 재실행에서 테넌트 격리·교차 고객사 접근 차단 관련 테스트 229건 전건 통과를 재확인하였다(실패 0건 — 별도 오류 3건은 차단 동작과 무관한 기존 테스트 데이터 구성 결함으로, 이슈로 관리 중).

한 가지 원칙을 부연하면, 보안 개선이 사용자 화면의 동작을 바꾸는 경우는 허용하지 않았다. 화면에서 관찰 가능한 권한 경계(어떤 사용자가 어떤 기능을 쓸 수 있는가)는 기존 시스템과 동일하게 유지하였고, 보안 강화는 정상적인 사용 흐름 밖의 비정상 접근을 차단하는 계층에만 적용하였다. 따라서 고객 관점의 사용 경험 변화는 없다.

# 6. 품질 및 검증 결과

## 6.1 자동화 테스트

신규 백엔드에 5,000건 이상의 자동화 테스트를 구축하였다 (레거시 백엔드 대비 약 388배 규모). 모든 코드 변경은 전체 테스트 통과를 조건으로 반영되었으며, 프로젝트 전 기간에 걸쳐 "회귀(기존 동작 훼손) 0" 원칙으로 운영하였다. 테스트는 API 응답 형식, 오류 메시지, 권한 경계, 데이터 변환 규칙 등 기존 시스템과의 동등성을 검증하는 항목을 중심으로 구성되어 있어, 향후 유지보수 시에도 기존 계약의 훼손을 자동으로 감지한다.

## 6.2 검증 방법론

검증의 기준은 문서나 추정이 아니라 기존 시스템의 실제 동작으로 삼았다. 도메인마다 기존 시스템의 실제 API 응답과 화면 동작을 실측 수집하고, 신규 시스템의 동작과 항목별로 대조하는 방식이다. 화면 검증은 도메인별 체크리스트를 작성하여 실제 데이터로 기존/신규 화면을 비교하는 절차로 수행하였다.

## 6.3 화면 검증(QA) 현황

| 업무 도메인 | 검증 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 갭(GAP)진단 | ✅ 완료 | 체크리스트 15/15 항목 일치 |
| 보고서 (Report) | ✅ 완료 | 6/6 항목 일치 |
| 인벤토리 (ESG 데이터) | ✅ 완료 | 6/6 항목 일치 |
| 중대성평가 | ✅ 완료 (2026-07-21) | 체크리스트 18개 전 항목 일치 도달 — 잔여였던 이슈풀·보고서/가중치 화면 검증 완료 |
| 인권영향평가 (HRIA) | ✅ 완료 (2026-07-21) | 목록·결과 요약·평가 위저드·체크리스트 문항 화면 정상 확인. 실태조사 표시 기능 1건은 보완 진행 중 |
| 공급망평가 | ✅ 완료 (2026-07-21) | 검증용 데이터(협력사 평가 전 과정 완주) 구축 후 결과·등급·보고서 화면 정상 확인 |

전 도메인의 화면 검증이 완료되었다. 공급망평가는 협력사 평가 전 과정(평가 생성 → 협력사 응답 → 점수·등급 산정 → 보고서 생성)을 개발 환경에서 실제로 완주하며 검증하여, 실사용 시나리오 기준의 동작을 함께 확인하였다.

도메인별 검증 체크리스트는 1회성 문서가 아니라 지속 관리 문서로 운영된다. QA 과정에서 발견된 세부 보완 항목은 건별로 등록 → 수정 → 배포 환경 재검증의 절차로 처리하며, 그 결과를 체크리스트에 반영한다. 2026년 7월 21일 기준으로 최근 정정 12건(인권영향평가 6, 공급망 2, 중대성 1, 연결데이터 1, 목표 2)의 검증 결과와 보고서 영역 점검 2건이 도메인별 체크리스트에 반영 완료되었다.

## 6.4 보안 검증

테넌트 검증, 인증 실패 처리, 고객사 간 데이터 격리 등 보안 설계 항목에 대한 시나리오 테스트를 별도로 수행하였다. 검증 시나리오에는 인증 미제공·비정상 토큰·타사 데이터 접근 시도 등이 포함되며, 모든 시나리오에서 차단 우선(fail-closed) 동작을 확인하였다.

이 확인은 자동화 테스트로 상시 수행되며, 2026년 7월 23일 격리 환경(로컬 PostgreSQL, 운영·개발 서버 무접촉)에서 보안 관련 테스트 전체를 재실행해 아래 결과를 확인하였다.

| 검증 범주 | 대표 시나리오 | 통과 테스트 수 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객사 간 데이터 격리 | 다른 고객사의 진단·보고서·파일을 조회/수정 시도 → 차단(404/403) | 229 | 차단 동작 전건 확인 |
| 인증 미제공·비정상 토큰 | 미인증 접근, 위·변조/만료 토큰으로 접근 → 거부(401 등) | 359 | 거부 동작 전건 확인 |
| 권한 경계 | 소유자가 아닌 사용자의 수정·삭제, 열람 전용(demo) 계정의 변경 시도 → 거부(403) | 242 | 거부 동작 전건 확인 |

세 범주 통합(중복 제거) 813건 중 796건 통과·차단/거부 동작 실패 0건(보류 5건). 실행 오류 12건은 전부 동일한 테스트 데이터 구성 결함(테스트 계정 중복 — 차단 동작과 무관)으로, 별건 이슈로 등록·관리 중이다. 범주별 통과 수는 시나리오 성격상 일부 중복 집계를 포함한다. 실행 명령·범주 기준·상세 결과는 재현 가능한 기록으로 보존되어 있다 (부록 E 참조 문서 — 보안 검증 실행 기록).

# 7. 잔여 과제 및 이관 사항

기능 구현은 완료되었으며, 잔여 과제는 검증 마무리와 운영 전환 준비에 해당한다.

## 7.1 화면 검증(QA) 잔여

도메인 단위 화면 검증은 2026-07-21 기준 전 도메인 완료되었다 (6.3). 잔여는 세부 보완 항목이다.

- 인권영향평가 — 실태조사(설문) 표시 기능 보완 (등록·진행 중)

- 검증 과정에서 등록되는 개별 이슈의 발견 → 수정 → 재검증 소화 (진행 중)

- 검증 결과의 체크리스트 기록 정리

## 7.2 운영 환경 전환 (Production Cutover)

개발 환경 전환은 완료되었고, 운영 환경 전환은 다음 전략으로 확정되어 있다.

전환 전략: 전환 시점에 기존 운영 데이터베이스의 최신 데이터를 신규 운영 데이터베이스로 전량 이관(clean-slate replace)한 후 서비스를 전환한다. 전환 전까지 신규 운영 환경에는 자체 생성 데이터를 두지 않아, 데이터 정합성 문제를 원천 차단한다.

선결 조건 (실행 전 충족 확인 필요):

- 데이터 이관 완전성 전수 점검

- 이관 소요 시간 실측 (서비스 중단 시간 산정)

- 이관 데이터 추적 체계(출처 표시)의 전 도메인 적용

- 잔여 QA 종결

선결 조건 충족 후 전환 일정과 절차(사전 공지, 중단 시간, 롤백 기준)를 확정하여 실행한다. 실행은 별도 의사결정을 거친다 (8.2 참조).

## 7.3 운영 안정화 — 기존 시스템 변경 동기화

운영 전환 완료 전까지 기존 시스템(V1)은 계속 운영·변경되므로, 그 변경 사항을 신규 시스템에 주기적으로 반영하는 동기화 체계를 운영한다. 기존 시스템의 변경을 주 단위로 확인하고, 신규 시스템에 영향을 주는 변경(데이터 모델·API·화면)을 선별 반영하는 절차이다. 전환이 완료되면 이 동기화 부담은 소멸한다.

## 7.4 이관 산출물

프로젝트 산출물의 위치와 인도 방식은 다음과 같다. 코드와 문서의 개발 정본은 당사 개발 저장소(GitHub)에서 관리하며, 소스 코드는 고객 제공 GitHub 조직의 전달용 저장소로 동기화(미러링)하는 체계가 운영 중이다. Confluence·Jira 기록은 고객 Atlassian 환경에 있어 접근 권한 정리로 인도가 완결된다.

| 구분 | 산출물 | 위치 · 인도 방식 |
| --- | --- | --- |
| 소스 코드 | 신규 백엔드 전체, 기존 화면 fork 클라이언트, 데이터 마이그레이션·운영 스크립트, 자동화 테스트 43,000건 이상 | 고객 제공 GitHub의 전달용 저장소 2종(백엔드·클라이언트)에 동기화 완료 — 개발 정본(당사 저장소)의 변경을 무결성 검증을 거쳐 상시 반영 |
| 기술 문서 (코드 동반) | 백엔드 설계·검증·환경 구성 문서 (백엔드 코드에 포함된 docs) | 전달용 백엔드 저장소에 포함 — 소스 코드와 함께 인도 |
| 기술 문서 (프로젝트) | 프로젝트 설계·분석(audit) 문서, 운영 전환(cutover) 요구사항, 성능·보안 실측 기록(재현 스크립트 포함), 릴리스 이력(CHANGELOG — 릴리스 기록의 정본) | 당사 개발 저장소에서 관리 중 — 인도 방식(전달용 저장소 포함 또는 별도 제공)은 계약 기준에 따라 협의·확정 |
| 협업 문서 (Confluence) | 개발 가이드 · 아키텍처 · 마이그레이션 가이드 · API 스펙 · 도메인별 화면 검증 체크리스트 15종 · QA 프로세스 가이드 · 본 종료 보고서 | 고객 Atlassian Confluence (marcspon-v2 스페이스) — 접근 권한 정리로 인도 완결 |
| 이슈·검증 이력 | 개발·QA 전 과정의 이슈 등록·처리·검증 이력 | 고객 Atlassian Jira (MV 프로젝트) — 동일 |
| 인프라·운영 | 배포 구성, 비밀 관리(AWS Secrets Manager) 등 운영 접근 정보의 인수인계 | 계약 기준에 따라 별도 협의·확정 |

비고: Confluence에는 작성 시점이 명시된 기록성 문서(진행 현황 스냅샷 등)도 포함되어 있다. 이들은 해당 시점의 기록으로서 보존되는 것이며, 최신 상태의 참조 기준은 저장소 문서와 본 보고서이다. 릴리스 기록 역시 Confluence 릴리즈 노트 페이지가 아닌 저장소 CHANGELOG가 정본이다.

# 8. 리스크 및 권고사항

## 8.1 리스크

전환 지연에 따른 이중 운영 부담. 운영 전환이 완료되기 전까지는 기존 시스템과 신규 시스템이 병행 존재하며, 기존 시스템의 변경을 신규 시스템에 반영하는 동기화 작업(7.3)이 계속 발생한다. 전환 시점이 늦어질수록 이 비용은 누적된다.

레거시 시스템의 구조적 개선 요인. 5장에서 기술한 성능·보안 개선 요인들은 신규 시스템에는 반영되어 있으나, 기존 시스템은 전환 완료 전까지 기존 구조 그대로 운영된다. 신규 시스템으로의 전환 완료가 해당 개선 사항이 실제 서비스에 적용되는 시점이 된다.

잔여 검증 항목. 도메인 단위 화면 검증은 완료되었으나(6.3), QA 과정에서 세부 보완 항목이 계속 등록·처리되고 있으며 운영 전환 전까지 추가 발견될 수 있다. 다만 지금까지의 검증 결과에 비추어 구조적 문제가 아닌 개별 항목 수준으로 예상된다.

전환 작업 자체의 리스크. 운영 데이터 전량 이관과 서비스 전환은 중단 시간과 롤백 가능성을 수반한다. 7.2의 선결 조건(이관 완전성 점검, 소요 시간 실측 등)이 이 리스크를 관리하기 위한 장치이다.

## 8.2 권고사항

- QA 세부 보완 항목의 우선 종결 — 운영 전환의 선결 조건 중 하나이므로, QA 과정에서 등록된 세부 보완 항목의 처리·재검증을 우선 완료할 것을 권고한다.

- 운영 전환 시점의 조기 의사결정 — 이중 운영 부담과 레거시 구조 개선 요인의 해소가 모두 전환 완료에 달려 있으므로, 선결 조건 충족 확인과 함께 전환 일정을 조기에 확정할 것을 권고한다.

- 전환 후 성능 재확인 — 5.1의 성능 개선은 동일 조건 비교 실측으로 확인되었으므로(진단 생성 10.5배·목록 조회 11.9배·웹공시 조회 약 10배), 운영 전환 후 실제 운영 환경 수치로 재확인하여 보고할 것을 권고한다. 생산성 지표(약 3배)는 운영 단계에서 확정한다.

- 전환 후 안정화 기간 운영 — 전환 직후 일정 기간을 안정화 기간으로 설정하고, 모니터링과 신속 대응 체계를 운영할 것을 권고한다.

# 9. 부록

## A. 용어집

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| V1 / V2 | 기존 시스템 / 본 프로젝트로 재구축된 신규 시스템 |
| API 계약 | 화면과 서버가 주고받는 데이터의 경로·형식·규칙. 이를 보존하면 화면 변경 없이 서버 교체 가능 |
| Parity (동등성) | 신규 시스템이 기존 시스템과 동일하게 동작함. 본 프로젝트의 핵심 품질 기준 |
| Cutover (전환) | 서비스가 바라보는 시스템을 기존에서 신규로 전환하는 작업 |
| dev / prod | 개발 검증 환경 / 실제 고객이 사용하는 운영 환경 |
| JSONB | 데이터베이스에 구조화된 문서를 통째로 저장하는 방식. 복사 없는 참조 구조의 기반 |
| 비동기 처리 (Celery) | 오래 걸리는 작업(PDF 생성 등)을 별도 작업자에서 처리하여 화면 응답을 차단하지 않는 방식 |
| Ground truth | 검증의 기준이 되는 기존 시스템의 실제 동작·응답 |
| JWT | 표준 토큰 기반 인증 방식 |
| Fail-closed | 확인이 불가능한 경우 허용이 아니라 차단을 기본값으로 하는 보안 정책 |

## B. 도메인별 API 호환 구현 상세

| 업무 도메인 | 관리자(admin) | 서비스(client) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인권영향평가 (HRIA) | 62 | 53 | 115 |
| 갭(GAP)진단 | 11 | 19 | 30 |
| 중대성평가 | 16 | 23 | 39 |
| 공급망평가 | 44 | 9 | 53 |
| 보고서 (Report) | 3 | 58 | 61 |
| AI 보고서 검토 | — | 2 | 2 |
| 목표 관리 (Goal) | — | 15 | 15 |
| 공시 기준 (Disclosure) | — | 2 | 2 |
| 기반 도메인 (인증·기업·조직·대시보드·번역·데이터요청 등) | 다수 | 다수 | — |

※ 기반 도메인을 포함한 전체 커버리지는 2026-06-27 전수 검증에서 기존 화면 호출 API 기준 미커버 0건으로 확인.

## C. 보안 개선 조치 매핑

5.2의 영역별 개선 내용에 대응하는 상세 조치 내역은 내부 보안 리뷰 문서에 관리되며, 요청 시 별도 협의를 통해 공유한다. (구체 취약점 정보는 보안상 본 문서에 기재하지 않음)

## D. 릴리스 이력 개요

프로젝트 기간 중 백엔드 릴리스 250회 이상 (2026년 7월 21일 기준 v0.252.0, 개발 환경 라이브 버전 실측). 전체 버전별 변경 내역은 저장소 CHANGELOG(정본)로 관리한다.

전체 릴리스 중 프로젝트의 흐름(기반 구축 → 전략 전환 → 도메인 동등성 확보 → 정합·안정화)을 보여주는 주요 릴리스를 선별하면 다음과 같다.

| 버전 | 일자 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 2026-01-03 | 프로젝트 기반 구축 — 신규 백엔드(Django)·프론트엔드(Next.js) 초기 설정 |
| v0.21.0 | 2026-03-20 | 기존→신규 데이터 마이그레이션 인프라 완성, 다국어 번역 체계 구축 |
| v0.32.0 | 2026-03-26 | 관리자 고객사 관리 — 기존 메인 화면 완전 이식 |
| v0.51.0 | 2026-04-10 | 기존 시스템 동등성 전수 대조 방법론 확립 (파일·줄 단위 대조, 차이 41건 정정) |
| v0.66.0 | 2026-05-02 | 전략 전환 실행 — 기존 화면(fork)을 신규 백엔드와 연동, 개발 환경 첫 전환 |
| v0.75.0 | 2026-05-18 | 중대성평가 심층 검증 사이클 개시 (API 42개 전수 대조 매트릭스) |
| v0.79.0 | 2026-05-19 | 중대성평가 보고서·PDF 생성(비동기) 완결 |
| v0.88.0 | 2026-05-26 | 동적 번역 기존 호환 완결 — 화면에 드러나지 않던 데이터 오류 영역 해소 |
| v0.130.0 | 2026-06-18 | 관리자 평가지표 관리 기능 복원 |
| v0.168.0 | 2026-06-27 | 자동 로그아웃 등 기존 동작 정합 — 동일 시점 기존 화면 호출 API 전수 검증 미커버 0건 확인 |
| v0.216.0 | 2026-07-14 | 응답 형식 기존 정합 일괄 정비 (사용자 구분값·게시판 목록·인벤토리 단위 표시) |
| v0.240.0 | 2026-07-17 | 화면에 드러나지 않던 값 어긋남 일괄 정리 (보고서 문항 수·정책 번역·대량 전파 메모리) |
| v0.245.0 | 2026-07-19 | 계정 중복 생성 원천 차단(DB 제약) + 고객 계정 아이디 원본 기준 복원 |
| v0.249.0 | 2026-07-21 | 공급망 평가 표시 정합 — 본 보고서 시점 CHANGELOG 기준 최종 릴리스 |

## E. 참조 문서

| 구분 | 문서 |
| --- | --- |
| 추진 전략 결정 | 경로 결정 문서 (2026-04-25) |
| 진행 상태 관리 | 마이그레이션 진행 SSOT 문서 |
| 검증 체계 | 도메인별 화면 검증 체크리스트 (Confluence) |
| 운영 전환 | 운영 전환 요구사항 문서 (전환 전략·선결 조건) |
| 성능 실측 기록 | 진단 생성·조회 성능 비교 실측 기록 (2026-07-23, 재현 스크립트 포함) |
| 보안 검증 기록 | 보안 검증 실행 기록 (2026-07-23, 범주·수치·재현 명령) |
| 웹공시 성능 기록 | 웹공시 정적 스냅샷 성능 개선 실측 기록 (2026-07-23) |